《项目管理》课程教学大纲

课程代码：MANS3018

课程性质：新生研讨课程、通识选修课程、公共基础课程新大类基础课程、专业必修课程、

专业选修课程、跨专业选修课程等

授课对象：管理科学、物流管理等专业

开课学期：2020-2021第2学期

总  学时：54学时          学    分：3学分

讲课学时：54学时          实验学时：0学时        实践学时：0学时

主讲教师：张小洪等

指定教材：杰弗里 K. 宾图. 项目管理（原书第4版）[M].鲁耀斌，赵玲译.北京：机械工业出版社，2018.

参考书目

- 戚安邦.项目管理学[M]:天津：南开大学出版社 ,2007.

- 杰克.吉多,詹姆斯 P.克莱门斯. 成功的项目管理[M]. 张金成等译.北京：机械工业出版社，2006.

- (美)哈罗德·科兹纳.项目管理：计划、进度和控制的系统方法（第7版）[M].杨爱华等译.北京：电子工业出版社，2002.

- （美国）项目管理协会.《项目管理知识体系指南（第4版）[M]. ，王勇，张斌译.北京：电子工业出版社，2009.

- 何清华.项目管理[M]. 上海：同济大学出版社,2011.

教学目的：

项目管理是现代管理学科中一个日显突出其地位的新分支。项目管理学科主要探索、研究和发现项目管理的理论、方法和最佳实践。项目管理的对象----项目，是在一定的条件下实现一定的目标的一次性活动，是组织增强环境适应性和应变性、实现变革和跳跃式发展的有效的运作方式和实施载体，是一种普遍适用的、先进的组织形式。它已不局限于工程领域，而在各行各业得到应用。项目管理不再是一种特殊的管理，它正迅速地成为商业活动的标准形式。项目管理课程传授项目计划、项目实施与控制的现代理论以及社会实践案例，它涵盖了项目的综合管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理和采购管理等九大领域以及企业多项目管理、项目管理软件等。

通过课程教学，使学生较好地掌握项目管理的核心理论和方法；同时辅以团队仿案例活动，培养学生自觉和正确地应用项目管理理论和知识指导实践工作的开展并解决项目管理中较为复杂的问题的综合能力。

第一章  概述：为什么需要项目管理

课时：1周，共3课时

学习要点

- 了解项目、项目管理的基本概念

- 了解项目的成功因素以及项目管理的基本框架

重点、难点

重点：（1）项目的概念及特性，这是学科入门所必须掌握的最基本的概念；现代项目管理知识体系，只有对此部分深刻理解，才能对整个学科有一个全局性的认识，不至于在以后的学习中感到茫然。

（2）项目生命周期的阶段，各管理具体过程之间的相互联系，区分项目生命周期、项目的全生命周期、产品项目的生命周期和组织生命周期，以及不同项目的生命周期。

难点：（1）对现代项目管理知识体系的理解，因为从狭义上讲，这里所说的“现代项目管理知识体系”主要是源自PMI，而APM和IPMP等组织也有自己的项目管理体系，对于初学者来说，很好地区分这几个体系是有一定难度的。

（2）项目生命周期、组织生命周期和产品生命周期的区别，这三者之间存在很多相通之处，课程中要运用实际的案例来加以说明，使学生能够正确理解三者的异同。

教学内容

- 什么是项目

- 为什么项目很重要

- 项目生命周期

- 项目成功的决定因素

- 建立项目管理成熟度

- 项目的基础

思考题：

- 项目管理在现代商业中变得如此有力、如此流行的原因有哪些？

- 使用项目管理的优缺点有哪些？

- 所有项目共有的关键特点是什么？

- 什么是项目成熟度模型？其作用有哪些？

第二章  组织的环境：战略、结构和文化

课时：1周，共3课时

学习要点

- 项目干系人的识别与管理

- 企业组织的类型及其对项目管理的影响

- 组织文化的形成、组织文化与项目管理的关系

重点、难点

重点：战略管理的原理与方法

难点：组织目标和组织战略的异同点

教学内容

- 项目与组织战略

- 干系人管理

- 组织结构

- 组织结构的形式

- 项目管理办公室

- 组织文化

思考题：

- 组织目标和组织战略有哪些异同之处？

- 影响发展和保持支持性组织文化的关键组织要素有哪些？作为顾问，你对职能型组织有哪些建议？

- 什么是战略管理？项目如何让组织认识战略管理中的每个部分？

第三章  项目选择与项目群管理

课时：1周，共3课时

学习要点

- 了解项目选择中要注意的问题

- 掌握项目选择和审查的方法，包括数学模型和非数学模型

- 项目群管理的方法和流程

重点、难点

重点：项目选择和审查的方法

难点：使用财务模型选择和审查项目的方法

教学内容

- 项目选择

- 项目审查和选择的方法

- 财务模型

- 项目群管理

思考题：

  - 用来对备用项目进行审查的项目检查表有哪些优缺点？

  - 财务模型与其他模型相比的优缺点是什么？

  - 成功的项目群管理的关键因素有哪些？

第四章  领导力与项目经理

课时：1周，共3课时

学习要点

- 项目经理领导团队的方法

- 了解卓越项目领导所具有的特质

- 项目倡导者的产生和培养

重点、难点

重点：项目主要的相关利益主体、项目组织类型、项目经理的角色与职责

难点：项目相关利益主体之间的利益关系、项目组织类型

教学内容

- 领导者与经理

- 项目经理如何领导团队

- 卓越的项目领导者的特质

- 项目倡导者

- 新的项目领导力

- 项目管理职业化

思考题：

- 为什么说项目管理是一个领导密集型工作？

- 项目经理的指责是如何加强领导力作用的？

- 领导者与经理之间关键的区别是什么？

第五章  范围管理

课时：1周，共3课时

学习要点

- 熟悉范围管理所包括的管理过程组

- 掌握制定项目工作分解结构的方法

重点、难点

重点：项目范围的概念，工作分解技术，项目工作分解结构（WBS）以及项目范围变更控制等

难点：项目范围的不确定性，工作分解技术，项目工作分解结构（WBS），项目范围变更控制。其中项目范围的不确定性是目前项目管理研究的热点。

教学内容

- 概念开发

- 范围说明

- 工作授权

- 范围报告

- 控制系统

- 项目收尾

思考题：

  - 进行项目范围分析的主要作用是什么？

  - 工作包的主要特点是什么？

  - 为项目建立责任分配矩阵的作用是什么？

  - 配置管理的主要目的是什么？

  - 为什么在项目启动之前需要制定项目收尾计划？

第六章  项目团队的建设、冲突和谈判

课时：1周，共3课时

学习要点

- 识别导致项目团队成功和失败的原因

- 了解项目团队发展的相关阶段

- 冲突的产生及管理

- 了解谈判需注意的问题及相关技巧

重点、难点

重点：项目组织的规划与设计、项目人员的获得与配备、团队成员发展与团队建设、项目的绩效考评与激励

难点：项目人力资源组织的规划与建设、项目团队建设和开发的原理和方法、项目人力资源绩效考核的程序和员工激励的方法。

教学内容

第一节 建设项目团队

- 高效项目团队的特征

- 团队失败的原因

- 团队发展的阶段

- 实现跨职能合作

- 虚拟的项目团队

- 冲突管理

- 谈判

思考题：

  - 高绩效项目团队的特征是什么？

  - 如何区分传统观点、行为观点和相互作用观点对团队冲突的理解？

  - 采用“原则式谈判”策略的准则是什么？

第七章  风险管理

课时：1周，共3课时

学习要点

- 熟悉风险管理所包括的管理过程组

- 掌握定性与定量的风险识别和分析方法

- 了解风险应对策略的基本类型

重点、难点

重点：项目风险的识别，因为只有能够识别出风险才有可能去采取相应的控制或应对措施，这是进行风险管理的前提；项目风险控制、应对措施的制定，这一部分是风险管理的核心部分，是本质所在。

难点：项目风险的识别，因为项目风险种类繁多，产生原因各异，而且在现实中不发生的情况下很难识别，所以此部分有一定难度；项目风险控制，风险管理不像人力资源、成本管理那样具体，很抽象，所以作为其主要工作之一的项目风险控制也不像成本管理那样具体，初学者理解起来有一定难度。

教学内容

- 风险管理的四个阶段

第二节  项目风险管理：一种集成方法

思考题：

  - “如果计划合理，消除项目的大部分或全部风险是可能的”你如何理解这句话？

  - 本章列举的各种风险识别方法的优缺点各是什么？

  - 使用定量风险评估工具有哪些缺点？

第八章  成本估算和预算

课时：1周，共3课时

学习要点

- 了解成本的类型

- 掌握成本估算的方法，了解学习曲线对成本的影响

- 掌握成本预算的方法，了解应急费用预算在成本预算中的作用

重点、难点

重点：如何编制项目资源计划、开展项目成本的估算和项目成本的预算，以及完成项目成本的控制和项目实施成本的报告与预测等。

难点：项目成本管理方法论、如何对项目的不确定性成本进行控制

教学内容

第一节 成本管理

- 成本估算

- 制定项目预算

- 制定应急费用预算

思考题：

- 经济全球化如何影响项目组织中成本估算和成本控制的重要地位？

- 对项目进行成本控制时，自上而下与自下而上两种预算方法的优缺点各是什么？

- 项目团队为什么要制定分阶段预算？其主要优点是什么？

第九章  项目进度计划：网络、历时估计和关键路径

课时：1周，共3课时

学习要点

- 掌握项目进度计划中涉及的相关关键术语

- 掌握单代号和双代号网络图的绘制

- 掌握确定关键路径的方法

重点、难点

重点：项目时间管理与项目工期管理的概念、项目活动分解与界定、项目活动的排序、项目工期的估算以及项目工期计划的编制程序、技术和方法。

难点：项目工期与项目质量和成本的关系，以及项目工期的控制管理技术和方法，这里包括项目工期计划完成情况的度量技术与方法，项目工期计划控制的方法。

教学内容

- 项目进度计划

- 关键进度术语

- 绘制网络图

- 历时估计

- 确定关键路径

思考题：

  - 为什么使用并行活动是缩短项目长度的一种方法？

  - 使用β分布进行活动历时估计主要的优缺点是什么？

  - “项目的最短历时由网络中的最长路径决定“。你对这句话如何理解？

第十章  项目进度计划：滞后、赶工和活动网络

课时：1周，共3课时

学习要点

- 掌握活动中滞后关系的类型

- 掌握项目赶工的方法

- 了解单代号网络图和双代号网络图的异同

重点、难点

重点：单代号网络图和双代号网络图

难点：什么环境下可能需要赶工？

教学内容

第一节 活动中的滞后关系

第二节 甘特图

第三节 赶工

第四节 双代号网络图

第五节 使用网络的争议

思考题：

  - 相比于PERT，甘特图的优势是什么？在什么条件下PERT可能更有优势？

  - 什么环境下可能需要赶工？

  - 相对于AON，使用AOA有哪些优势？在什么条件下使用AON会更有利于网络图的开发？

第十一章  关键项目进度计划

课时：1周，共3课时

学习要点

- 了解项目关键链方法的基本原理和概念

- 了解项目关键链解决资源冲突的方法

重点、难点

重点：关键链方法的基本原理和概念

难点：TOC理论，使用关键链解决项目进度、资源冲突问题的方法

教学内容

- 约束理论和关键链项目进度计划

第二节 CCPM和项目延时的原因

第三节 项目团队成员为何丢失已获得的安全裕度

第四节 关键链项目进度的解决方法

- 使用关键链法解决资源冲突

- 关键链项目群管理

- 对CCPM的批评

思考题：

  - 普通原因偏差和特殊原因偏差有什么不同之处?

  - 为什么项目团队浪费在项目活动中获取的额外安全裕度？

  - 项目缓冲和支流缓冲各有什么作用？

第十二章  资源管理

课时：1周，共3课时

学习要点

- 理解资源管理的基本概念和原理

- 掌握资源平衡的方法

- 了解多项目环境下资源管理的方法

重点、难点

重点：资源管理的基本概念和方法

难点：资源平衡方法

教学内容

第一节 资源约束的基础

第二节 资源负载

第三节 资源平衡

第四节 资源负载图

第五节 多项目环境下的管理资源

思考题：

  - 为什么项目成员经常是项目的关键资源？表现在哪些方面？

  - 资源负载潜在的含义是什么？在项目中它又发挥什么作用？为什么它是有效管理项目计划的关键因素？

  - 项目中时间/成本均衡的本质是什么？

第十三章  项目评估和控制

课时：1周，共3课时

学习要点

- 了解项目绩效监控的方法及其优劣

- 掌握进行挣值管理的方法及相关注意事项

- 项目成功的关键因素

重点、难点

重点：（1）掌握通用的4阶段控制循环；（2）挣值管理的方法及相关注意事项

难点：（1）项目“挣值”管理的含义、机理和分析方法。其中挣值管理是相对比较全新的一种项目成本和项目工期集成管理的方法，这一方法比较先进和科学，但理解起来和适用起来都有一定的难度，是本章的难点所在；（2）使用进度绩效指数和预算绩效指数来估算项目的未来绩效

教学内容

第一节 控制循环：一个通用模型

第二节 监控项目绩效

第三节 挣值管理

第四节 使用挣值管理一组项目

第五节 有效使用挣值管理的注意事项

第六节 项目评估和控制的人为因素

思考题：

  - 为什么说通用的4阶段控制循环有助于理解怎样对项目进行控制？

  - S曲线的主要缺陷是什么？

  - 使用里程碑分析作为一种监控技术有哪些优缺点？

  - 进度绩效指数和预算绩效指数分别表示什么？项目经理怎样利用这些信息估算项目的未来绩效？

第十四章  项目收尾和终止

课时：1周，共3课时

学习要点

- 了解项目终止的类型

- 掌握项目收尾的流程和方法

重点、难点

重点：项目收尾管理的7要素

难点：理解“终止项目的决策既是一个理性问题，也是一个感性问题”

教学内容

第一节 项目终止的类别

第二节 自然终止：收尾过程

第三节 项目的提前终止

第四节 准备项目中期报告

思考题：

1、为什么终止项目的决策既是一个理性问题，也是一个感性问题？

2、在项目收尾管理的7要素中，你认为哪一个最重要？为什么？

3、“在决定是否终止项目时，持续监控环境中不可行的信息是非常重要的。”你如何理解这句话？

考核方式及成绩评定

1.考核方式：闭卷考试 + 平时成绩

2.总成绩评定：期末卷面成绩占考核成绩的70％，期中卷面成绩占考核成绩的20％，平时成绩占10％

3.平时成绩评定：课堂表现（10 分）课堂考勤（20分）阶段性测验（20分）作业完成情况（50分）。

4.期中、期末考试：期中、期末考试主要考察对基本概念、基本理论、基本计算方法的理解及应用

执笔人：张小洪

__2019_年_3_月_10_日